附件2

吉林省玉米机械化保护性耕作技术

应用效果田间监测实施方案

我省玉米机械化保护性耕作技术已连续推广十年，在黑土地保护、培肥地力、抗旱保墒、稳定产量、增收节支和解决秸秆出路等重大问题方面发挥出了十分显著的作用。为进一步准确掌握保护性耕作技术在促进耕地质量改善和节本降耗等方面的技术效果，通过定性定量结合方式研究解决保护性耕作技术和秸秆最终出路等方向性问题，省农机化管理中心决定自2017年起，在全省部分典型区域代表县建立长期观测点，全面开展保护性耕作技术应用效果田间监测工作，借以推进“藏粮于技”发展目标的实现。

一、监测工作组织领导

监测工作由省里统一组织，县级农机主管部门负责具体落实实施。监测所用相关仪器设备由各地自行解决。

二、监测点选择原则

针对各县（市、区）保护性耕作开展情况、技术模式、区域代表性及手段基础等具体差异，结合国家保护性耕作工程建设县及承担省财政农机化技术推广补助专项资金项目基础条件，确定在榆树、农安、东辽、双辽、梨树、汪清、镇赉、大安、乾安、公主岭10个县（市、区）建立田间监测点，开展保护性耕作技术应用效果田间监测工作，充分反映出全省不同区域、不同技术模式保护性耕作技术的实际效果。田间监测地块应选择近年连续实施保护性耕作2年以上的地块，并设立观测田和对照田两部分，面积原则上均不少于10公顷，且应保持生产条件相对一致，以最大限度实现监测结果的合理性、准确性和科学性。

监测地块应设立醒目的监测（对照）田标识，标注地理坐标和相应生产技术流程、监测负责人等相关信息，体现出地域的代表性和展示的方便性。

三、监测内容与时间进度

监测内容主要包括监测工作基础信息、田间观测对比信息、田间测查信息、产量构成信息和其它相关信息等5部分（详见附表1～4），具体监测内容与时间参照附表监测项要求，工作时间进度见下表：

田间作业效果监测时间表

| 内 容 | 3月 | 4-5月 | 4-11月 | 5-9月 | 10-11月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 观测地块信息 |  |  |  |  |  |
|  | 作业机具信息 |  |  |  |  |  |
| 田间观测对比 |  | 土壤温度 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤水分 |  |  |  |  |
|  |  | 秸秆覆盖率 | 土壤蓄水能力 |  |  |  |
|  |  | 秸秆覆盖量 | 降水入渗速度 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤坚实度(容重) |  |  |  |
|  |  |  | 病虫草害情况 |  |  |  |
| 田间测查对比 |  |  |  | 出苗情况 |  |  |
|  |  |  |  | 生长情况 |  |  |
| 产量构成对比 |  |  |  |  | 产量情况 |  |
|  |  |  |  |  | 作物根系 |  |
| 其它 相关信息 |  |  | 蚯蚓数量 |  |  |  |
|  |  |  | 有机质含量 |  |  |  |
|  |  | 土壤肥力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年降水量 |  |  |  |

四、监测方法与数据报送

（一）秸秆覆盖率测定

采用拉绳丈量法。取一50m长绳子，每隔20cm做一标记，在播种日当天播种作业前到田间进行测查。方法是与垄向成45℃角拉直绳子，计数标记下有覆盖秸秆的数量，再除以整个标记数量形成的百分数，然后再垂直于第一次拉绳方向查定一次，两者平均数即为该测点的秸秆覆盖率。如此测3～5个点位，各点位间间距不得小于100m，且测点离地边不得少于30m。

（二）秸秆覆盖量测定

自制一边长1m的铁丝或木制正方形框，在离地边至少30m的地方随意向地中央方向抛出，落地后捡出框内所有表土上的秸秆，干燥后称重。如此按地块对角线方向“※”字形测查5点计算平均重量。各点间距不得小于100m。

（三）土壤蓄水能力和入渗速度测定

用边长50cm、高25～30cm铁板制成面积0.25m2正方形铁框，在距地头至少30m以上的地方随机选取1～3个点位进行注水观测。用标有容量单位的容器向固定在田间的铁框内注水，记录注水数量和入渗时间，当土壤吸水饱和（10分钟内不再入渗）并出现积水后，核定注水量和入渗时间，进而计算出蓄水能力、入渗速度等观测值。

土壤蓄水能力（kg/m2）=框内实际入渗注水量×4；

入渗速度（kg/min）=框内土壤蓄水能力/整个入渗时间；

（四）土壤含水率、温度与坚实度测定

采用相应速测仪或地温计进行测试，土壤容重测定可寻求当地农业或土肥部门协助完成。

（五）玉米根系重量测定

随机选择3～5株玉米，紧贴地表去掉上部秸秆，最大限度挖出地下部分根系，将根部土壤清理干净，晾干后称重计算平均数。

（六）土壤肥力、有机质含量测定

采用相应养分速测仪进行测定，或寻求当地农业或土肥部门协助完成更精准量级的测定。

（七）蚯蚓数量测定

利用秸秆覆盖量测定取样框，在田间至地边不少于30m处随意抛出，落地后按其边界下挖30cm深，查定蚯蚓数量。

（八）病虫草害调查

请当地农业或植保部门协助完成。

（九）其它测定

参见附表内容进行相应测定。

测定数据报送暂时按照表格要求详细填写并在阶段测定工作结束后及时报送省农机化管理中心科技推广处（含电子版），待“吉林省农机精准作业及远程电子监测指挥调度平台”相应功能完成后，实行测试数据的平台时时报送。

五、监测工作具体要求

（一）各相关农机主管部门要高度重视玉米机械化保护性耕作技术效果田间监测工作的重要意义，切实履行责任，建立精干的工作团队，强化组织领导，确保工作扎实、有序、高质量完成。

（二）严格按方案要求扎实、认真开展监测工作，确保测定数据的准确性、科学性，最大限度减少取样误差和测试误差。

（三）精心选定代表性强的监测地点、农户和田块，确保耕作技术、生产资料投入和测定时间、手段等条件的一致性，提高测定数据的可信度。

（四）严格、规范、按时、完整报送相关测定数据，确保全省各测点数据的齐全性和准确性，以利于统一汇总和分析。每年11月30日前报送本县（市、区）年度监测工作总结。

六、工作联系

联系人：翟坤程

电  话：0431-84457031

邮  箱：jlkjtg@163.com

附表：吉林省玉米机械化保护性耕作技术作业效果田间信息采集表一

吉林省玉米机械化保护性耕作技术作业效果田间信息采集表二

吉林省玉米机械化保护性耕作技术作业效果田间信息采集表三

吉林省玉米机械化保护性耕作技术作业效果田间信息采集表四

附表

吉林省玉米机械化保护性耕作技术效果田间信息采集表一

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测地块 | 面积 | ha | 标识牌GFS坐标 |  | 耕作形式 | 平作/垄作 | 实施年限 |  |  |  |
|  | 归属 | 乡（镇） 村 社 （姓名） |  |  | 联系电话 |  | 技术模式 | □全量覆盖 □部分覆盖（ %） □高留茬 |  |  |
| 对照地块 | 面积 | ha | 标识牌GFS坐标 |  | 种植形式 | 平作/垄作 | 秸秆处理形式 |  |  |  |
|  | 归属 | 乡（镇） 村 社 （姓名） |  |  | 联系电话 |  | 整地方式 | 联合整地/分段灭茬起垄 |  |  |
|  | 种植垄距 | ㎝ | 犁底层厚度 | ㎝ | 整地过程简要描述 |  |  |  |  |  |
| 二、作业机具信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机品牌 | 型号 | 功率 | 免耕机品牌型号 | 结构形式 | 作业行数 | 购置时间 | 机主姓名 | 机主电话 |  | 监测设备卡号 |
|  |  | hp |  |  | 行 | 年 月 |  |  |  |  |
| 打药机品牌型号 |  | 幅宽 | 深松机品牌型号 | 深松铲数 | 幅宽 | 秸秆还田机品牌型号 |  | 秸秆处理形式 |  | 秸秆机还田方式 |
|  |  | m |  |  | m |  |  | 粉碎/切段 |  | 覆盖/旋埋/条带旋灭（搂） |
| 主机农具挂接及免耕播种机关键部件照片 |  |  |  | 观测地块照片 |  |  |  | 对照地块照片 |  |  |
|  |  |  |  | 苗后三叶一心前照片 |  |  |  | 苗后三叶一心前照片 |  |  |

吉林省玉米机械化保护性耕作技术效果田间信息采集表二

| 三、观测对比内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础作业信息 | 免耕播种时间 | 品种 | 百粒重 |  | 播种量 | 种植模式 |  |  |  |
|  | 月 日 |  | g |  | kg/ha | □等行距 □宽窄行 □其它： |  |  |  |
|  | 深松作业时间 | 深松深度 | 深松环节 |  | 药剂品种 |  | 除草施药时间 |  | 环节 |
|  | 月 日 | cm |  |  |  |  | 月 日 |  |  |
| 主要观测指标 | 建议时间 | 观查日期 | 观测田 |  |  |  | 对照田 |  |  |
|  |  |  | 深度 | 观测值 |  |  | 深度 | 观测值 |  |
| 土壤温度 | 播种前7日 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 播种当日 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 出苗期 （两叶一心） |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 拔节期 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
| 土壤水分 （%） | 播种前7日 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 播种当日 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 全苗期 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 拔节期 （6展叶） |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 大喇叭口期 （11－15叶） |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 抽雄期 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 灌浆期 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |
|  | 收获期 |  | 10㎝ |  |  |  | 10㎝ |  |  |
|  |  |  | 20㎝ |  |  |  | 20㎝ |  |  |
|  |  |  | 30㎝ |  |  |  | 30㎝ |  |  |

吉林省玉米机械化保护性耕作技术效果田间信息采集表三

| 四、田间测查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要测查内容 | 建议时间 |  | 测查 日期 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 测查结果 |  | 单位 |  | 测查结果 |  |
| 土壤蓄水能力 | 深松后5日内 |  |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |  |
|  | 播种当日 |  |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |  |
|  | 全苗期 |  |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |  |
|  | 拔节期 |  |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |  |
|  | 秋收后深松前 |  |  | kg/min |  |  | kg/min |  |  |  |
| 降水入渗速度 | 深松后5日内 |  |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |  |
|  | 播种当日 |  |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |  |
|  | 全苗期 |  |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |  |
|  | 拔节期 |  |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |  |
|  | 秋收后深松前 |  |  | kg/min |  |  | kg/min |  |  |  |
| 土壤坚实度 （或容重） （g/cm2） （g/cm3） | 化冻后 |  |  | 10㎝ |  |  | 10㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20㎝ |  |  | 20㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 30㎝ |  |  | 30㎝ |  |  |  |
|  | 播种当日 |  |  | 10㎝ |  |  | 10㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20㎝ |  |  | 20㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 30㎝ |  |  | 30㎝ |  |  |  |
|  | 收后松前 |  |  | 10㎝ |  |  | 10㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20㎝ |  |  | 20㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 30㎝ |  |  | 30㎝ |  |  |  |
|  | 封冻前 |  |  | 10㎝ |  |  | 10㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20㎝ |  |  | 20㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 30㎝ |  |  | 30㎝ |  |  |  |
| 出苗情况 | 出苗时间 |  |  | 2017年 | 月 日 |  | 2017年 |  | 月 日 |  |
|  | 始苗至全苗时间 |  |  | 天 |  |  | 天 |  |  |  |
|  | 出苗率 |  |  | % |  |  | % |  |  |  |
|  | 保苗数量 |  |  | 株/ha |  |  | 株/ha |  |  |  |
| 植株生长情况 | 观测项 | 测查日期 |  | 单位 | 拔节期 | 抽雄期 | 单位 | 拔节期 |  | 抽雄期 |
|  | 株高 |  |  | ㎝ |  |  | ㎝ |  |  |  |
|  | 茎粗 |  |  | ㎝ |  |  | ㎝ |  |  |  |
|  | 叶片数 |  |  | 片 |  |  | 片 |  |  |  |

吉林省玉米机械化保护性耕作技术效果田间信息采集表四

| 五、产量构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要测查内容 | 建议时间 | 测查日期 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 测查结果 |  | 单位 | 测查结果 |  |
| 产量情况 | 10垄平均垄距 |  | ㎝ |  |  | ㎝ |  |  |
|  | 20㎡收获株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20㎡空杆株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20㎡倒伏株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20㎡双穗株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 平均穗行数 |  | 行 |  |  | 行 |  |  |
|  | 平均穗粒数 |  | 粒 |  |  | 粒 |  |  |
|  | 理论百粒重 |  | g |  |  | g |  |  |
|  | 实际百粒重 |  | g |  |  | g |  |  |
|  | 玉米品种 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论产量 |  | kg/ha |  |  | kg/ha |  |  |
|  | 空杆率 |  | % |  |  | % |  |  |
|  | 倒伏率 |  | % |  |  | % |  |  |
| 秸秆覆盖情况 | 秸秆覆盖量 | 播种当日播前 | kg/m2 |  |  | kg/m2 |  |  |
|  | 秸秆覆盖率 | 播种当日播前 | % |  |  | % |  |  |
| 其它相关情况 | 蚯蚓数量/㎡ |  | 条 |  |  | 条 |  |  |
|  | 有机质含量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 播前土壤肥力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年降水量 | ㎜ | 无霜期 | 天 | 光照 | h | 积温 | ℃ |
| 作物根系状况 | 收获期根系重量 |  | g |  |  | g |  |  |
| 病虫草害 相对变化情况 | 在相应生产阶段观察相关变化情况，给出文字或比例阐述说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 极端条件 对比情况 | 注：遇强降水及田间积水、造成倒伏的大风或台风、连续长时间干旱造成作物枯萎或死亡等特殊自然灾害时，应填写此栏。应将观测田与对比田在排涝、抗倒伏、抗干旱能力等方面的差异情况填写此处并说明清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |