关于下发《2020年榆树市农机深松整地

项目实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处：

现将《2020年榆树市农机深松整地项目实施方案》下发给你们，请遵照执行。

附件：2020年榆树市农机深松整地项目实施方案

榆树市农业农村局          榆树市财政局

2020年9月15日

附件：

2020年榆树市农机深松整地项目实施方案

按照吉林省财政厅、吉林省农业农村厅《关于下发2020年中央财政农业生产发展项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发【2020】16号）要求，2020年继续在榆树市实施农机深松整地作业。为确保高标准、高质量完成全年深松整地任务，现制定实施方案如下：

一、绩效目标

2020年度榆树市农机深松整地项目绩效目标95万亩。

二、实施条件

（一）实施范围

全市28个乡（镇、街）。

（二）技术要求

1. 2020年全省农机深松整地项目实施分为春季、苗期和秋季三个时段进行。

（1）春季和苗期深松整地作业深度≥25厘米，不给予作业补助。

（2）秋季深松整地作业深度≥30厘米，给予作业补助。

（3）正常深松整地作业，机具入土出土、规避障碍物等所产生的深度不足面积，视为作业面积合格（深松深度合格率须≥90%）。

2.所用作业机具须为通过相关部门推广鉴定的产品，相邻两深松工作部件间距配置合理，符合当地农艺要求。提倡深松机具加装碎土、弥平部件，逐步淘汰无翼铲的纯凿式深松机，以提高农机深松整地作业质量。

三、补助内容

（一）补助对象

农机深松整地项目补助对象为实施农机深松整地作业服务提供者（新型农业经营主体、农机合作社、农机大户、种粮大户、家庭农场等直接从事农机深松整地作业的农业生产经营组织及农业企业），可优先安排基础条件好、服务能力强、作业质量优的农机生产经营组织实施农机深松整地作业。

（二）补助资金

2020年，省里下拨我市的秋季农机深松整地作业补助资金指标为1107万元，当年未用完的可滚动到下年继续使用。

（三）补助标准

2020年农机深松作业补助标准实行“最高限额”制，即补助上限不超过每亩25元。在作业完成后，根据我市实际完成的作业面积，结合省里下拔给我市的补助资金，确定不超过每亩25元的补助标准。

（四）补助方式

农机深松整地作业补助工作由市政府统一组织实施，坚持“先作业后补助、先公示后兑现”的原则。在相关信息完成公示结束无异议后，财政部门依据公示结果，通过“一卡通”或转账（汇兑）等方式，将补助资金兑付给补助对象。

四、实施办法

2020年农机深松作业补助作业将以全市推进的形式，全面实行远程电子监测信息化管理，并以电子监测数据为检查验收和补助资金发放的依据，取消人工检查验收环节。具体步骤为：

（一）所有参与秋季深松作业的农机具，必须在作业前期购置并安装远程电子监测设备。机具所有者要向当地乡（镇、街）政府提供作业远程电子监测用户基本信息及安装设备信息。

（二）所有为实施农机深松作业服务的提供者在作业前必须与农户签订作业协议，各乡（镇、街）根据作业服务组织（户）与农户签订协议中的面积下达作业任务。协议中对作业质量及责任进行严格约束。

同时，所有为实施农机深松作业服务的提供者在作业前必须与乡（镇、街）政府签订保证书。保证其作业行为受农户和乡（镇、街）政府的实时监督，作业质量和作业面积与监测设备终端所显示数据一致。

（三）深松作业期间，各乡（镇、街）要安排专人对本辖区内所有作业机组进行监测，并适时与作业人员进行沟通，发现数据不一致现象及时上报，联系电子监测生产企业予以解决，确保电子监测数据真实准确。

（四）深松作业完成后，各乡（镇、街）要在数据平台上打印出每一个作业农户（合作社、农机大户、家庭农场等）的作业单（一式三份，乡镇街留存一份，上报市农机、财政部门各一份），并由农户（合作社、农机大户、家庭农场等）签字确认后，乡（镇、街）政府加盖公章。并在本乡（镇、街）政府所在地进行公示。

（五）公示无异议后，各乡（镇、街）汇总本辖区所有作业农户（合作社、农机大户、家庭农场等）的作业面积，形成深松整地完成情况汇总表，上报市农机总站。农机总站经对照省农委数据平台审核后，汇总上报到市财政局，市财政局审核后拨付到各乡镇街财政所，由财政所通过“一卡通”或转账（汇兑）等方式，将补助资金兑付给补助对象。

五、保障措施

（一）加强领导，落实责任

为切实加强组织领导，市政府把农机深松整地工作完成情况列入各乡（镇、街）工作目标考核的重要内容,市里成立了以副市长闫伟同志为组长，市农业农村局、财政局等相关部门参加的的深松整地作业补贴工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市农机总站，各乡（镇、街）也要成立相应的组织领导机构，确保农机深松整地作业补贴工作的顺利实施。乡（镇、街）政府要做好农机深松整地作业补贴的宣传和组织实施工作，依据作业计划，合理调度农业机械，科学组织生产作业，认真做好技术指导、机具维修、安全生产监督和作业质量检查等工作，财政和银信部门要做好资金保障和信贷支持，油料经销部门要做好燃油供应。

（二）强化组织，确保质量

各乡（镇、街）要精心组织农机深松整地的开展。要充分利用农机购置补贴政策，鼓励农民、养机户、合作社等购买大型拖拉机及配套深松机，积极安装深松整地远程电子监测设备；要积极支持整乡整村整屯推进，大面积连片开展深松整地作业；要充分发挥农机合作社的装备优势，组织开展农机深松整地跨区作业等农机社会化服务；市农业部门要加强对农机深松实施主体（农机手和质量检测人员）开展以深松作业规范、机具操作技能、维修保养和职业道德教育等为主要内容的培训，切实提高农机手操作技能和质量检验人员的质检水平；要加强技术指导，农机技术人员要深入基层，对机车实行技术包保，跟踪机车作业，及时解决技术难题，确保深松作业质量。

（三）强化监管，健全机制

实施农机深松整地补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重，为确保深松整地质量和补贴资金安全，要严格作业质量监督制度；要严格补贴资金监管制度，补贴资金必须做到专款专用，坚决杜绝截留挪用，降低作业标准，套取补贴资金行为。对发现以上违法违纪行为，将依照相关规定追究相关单位和人员的责任。各级农机（农业）和财政部门要设立监督电话，严厉打击违规违法行为。

（四）强化宣传，公开透明

要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用电视、农机化信息网、手机等媒介广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，宣传各地开展农机深松整地工作的好经验、好做法，为搞好农机深松作业营造良好的舆论氛围。同时，还要大力宣传农机深松整地作业补贴程序、操作办法，补贴标准、补贴方式、质量要求及要达到的技术效果，要将享受补贴的面积、补贴对象、补贴资金额度等相关信息，通过有关媒体在一定范围内公示，让补贴信息公开透明，接受社会和群众监督。

附件1:2020年秋季深松作业计划表

附件2：农机深松整地作业协议

附件3：承诺书

附件1：

2020年秋季深松作业计划表

| 序号 | 乡镇街 | 深松作业计划（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 育民乡 | 15400 |
| 2 | 红星乡 | 16700 |
| 3 | 八号镇 | 27800 |
| 4 | 弓棚镇 | 26200 |
| 5 | 太安乡 | 14100 |
| 6 | 先锋乡 | 14300 |
| 7 | 五棵树镇 | 24800 |
| 8 | 刘家镇 | 14900 |
| 9 | 闵家镇 | 15700 |
| 10 | 秀水镇 | 16800 |
| 11 | 大坡镇 | 7200 |
| 12 | 保寿镇 | 13500 |
| 13 | 黑林镇 | 21400 |
| 14 | 土桥镇 | 31200 |
| 15 | 新立镇 | 21100 |
| 16 | 大岭镇 | 28600 |
| 17 | 新庄镇 | 16700 |
| 18 | 于家镇 | 23500 |
| 19 | 泗河镇 | 14700 |
| 20 | 青山乡 | 9200 |
| 21 | 延和乡 | 0 |
| 22 | 恩育乡 | 14800 |
| 23 | 城发乡 | 21300 |
| 24 | 环城乡 | 25100 |
| 25 | 城郊街道 | 1700 |
| 26 | 培英街道 | 2800 |
| 27 | 正阳街道 | 1600 |
| 28 | 华昌街道 | 1700 |
| 合计 |  | 442800 |

附件2：

农机深松整地作业协议

甲方:

乙方:

为保质保量完成农机深松整地作业任务，甲、乙双方自愿签订深松整地作业协议。

1、乙方有耕地     亩，地块名称为：                  自愿委托甲方进行农机深松作业。

2、甲方必须按《深松整地作业实施方案》要求，于2020年   月   日前完成深松作业。

3、甲乙双方自行协商作业费标准，甲方收取农户作业费时应扣除按规定获得的补助部分，作业补贴资金由财政部门直接拨付给甲方。

4、甲方负责对耕地进行深松整地作业，必须按质量标准要求进行作业，即以打破犁底层为原则，深松作业深度在30厘米以上，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致；

5、乙方负责对深松整地作业质量检查验收，合格后付款。甲乙双方因作业质量等发生纠纷，与农机部门无关，可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

6、其它约定：本合同一式叁份，甲方、乙方和乡(镇、街)各执一份，合同经甲乙方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。

甲方签字盖章：                 乙方签字盖章：

2020年    月    日

附件3：

承      诺    书

我是                 机车车主，2020年秋季，自愿在         乡（镇）进行农机深松整地作业，为保证深松整地作业能够顺利开展，特做如下承诺：

1、保证所提供的深松整地作业协议真实、准确、有效；

2、保证深松整地作业质量达到上级要求标准；

3、保证随时接受各级部门以及农户的监督检查，若发现自行调整设备、弄虚作假和作业质量不达标现象，自愿取消作业补贴资格，并承担因此所造成的一切后果；

4、保证在签订协议的地块进行作业，若在未签订协议地块进行作业不享受作业补贴；

5、保证在农户同意的情况下开展作业，若因本车组进行深松整地作业发生的纠纷及产生的后果，皆由本人承担，与其他人员及部门无关；

如违反以上行为，愿承担一切后果责任。

承诺人：

2020年    月     日